## Sheet1
贝特瑞负极六号项目工作计划
人员 | 所属模块 | 工作性质 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间
彭致远，鲜双宇 | 质量管理 | 开发 | IPQC质检模块（取样，质检，回传） | 2022-01-14 | 2022-01-27
|  |  | MRB异常流程开发 | 2022-01-18 | 2022-01-20
|  |  | IQC质检（取样，质检，回传） | 2022-01-21 | 2022-01-25
|  |  | OQC质检（取样，质检，回传） | 2022-01-26 | 2022-02-18
|  |  | 质检统计 | 2022-02-19 | 2022-02-23
|  |  | SPC模块 | 2022-02-24 | 2022-03-05
|  |  | 质检追溯、统计 | 2022-03-07 | 2022-03-11
|  |  | 质检推送接口开发调试 | 2022-03-12 | 2022-03-17
|  |  | 质检中心与MES质检模块交互业务 | 2022-03-18 | 2022-03-26
|  | 调试 | IPQC质检模块（取样，质检，回传） | 2022-01-21 | 2022-02-03
|  |  | MRB异常流程开发 | 2022-01-25 | 2022-01-27
|  |  | IQC质检（取样，质检，回传） | 2022-01-28 | 2022-02-01
|  |  | OQC质检（取样，质检，回传） | 2022-02-02 | 2022-02-25
|  |  | 质检统计 | 2022-02-26 | 2022-03-02
|  |  | SPC模块 | 2022-03-03 | 2022-03-12
|  |  | 质检追溯、统计 | 2022-03-14 | 2022-03-18
|  |  | 质检推送接口开发调试 | 2022-03-19 | 2022-03-24
|  |  | 质检中心与MES质检模块交互业务 | 2022-03-25 | 2022-04-02
彭致远，鲜双宇，虞崇假 | 仓库管理 | 开发 | 库存信息查询（视图开发测试） | 2022-01-14 | 2022-01-16
|  |  | 原材料入库批次新增 | 2022-01-17 | 2022-01-19
|  |  | 原材料入库条码打印 | 2022-01-20 | 2022-01-24
|  |  | 原材料质检异常处理 | 2022-01-25 | 2022-02-17
|  |  | 线边仓出入库，退库（申请，审核，下发，执行） | 2022-02-18 | 2022-02-22
|  |  | 成本中心退料 | 2022-02-23 | 2022-03-04
|  |  | 包材入库 | 2022-03-06 | 2022-03-10
|  |  | 生产领料（生成，审核下，下发，调度） | 2022-03-11 | 2022-03-16
|  |  | 生产退料（生成，审核下，下发，调度） | 2022-03-17 | 2022-03-25
|  |  | 物权转移（需调研，设计，开发） | 2022-03-26 | 2022-04-09
|  |  | 成品入库 | 2022-04-11 | 2022-04-13
|  |  | 成品出库，销售发货 | 2022-04-14 | 2022-04-19
|  |  | 出入库信息回传ERP | 2022-04-20 | 2022-04-23
|  | 调试 | 库存信息查询（视图开发测试） | 2022-01-21 | 2022-01-23
|  |  | 原材料入库批次新增 | 2022-01-24 | 2022-01-26
|  |  | 原材料入库条码打印 | 2022-01-27 | 2022-01-31
|  |  | 原材料质检异常处理 | 2022-02-01 | 2022-02-24
|  |  | 线边仓出入库，退库（申请，审核，下发，执行） | 2022-02-25 | 2022-03-01
|  |  | 成本中心退料 | 2022-03-02 | 2022-03-11
|  |  | 包材入库 | 2022-03-13 | 2022-03-17
|  |  | 生产领料（生成，审核下，下发，调度） | 2022-03-18 | 2022-03-23
|  |  | 生产退料（生成，审核下，下发，调度） | 2022-03-24 | 2022-04-01
|  |  | 物权转移（需调研，设计，开发） | 2022-04-02 | 2022-04-16
|  |  | 成品入库 | 2022-04-18 | 2022-04-20
|  |  | 成品出库，销售发货 | 2022-04-21 | 2022-04-26
|  |  | 出入库信息回传ERP | 2022-04-27 | 2022-04-30
虞崇假，何君正 | 计划排产 | 开发 | 工序、工艺路径、BOM管理 | 2022-01-14 | 2022-01-22
|  |  | 工单编制 | 2022-01-24 | 2022-02-12
|  |  | 物料排产 | 2022-02-14 | 2022-02-26
|  |  | 批次排产 | 2022-02-28 | 2022-03-02
|  |  | 车间生产进度汇总统计看板 | 2022-03-03 | 2022-03-05
|  | 调试 | 工序、工艺路径、BOM管理 | 2022-01-21 | 2022-01-29
|  |  | 工单编制 | 2022-01-31 | 2022-02-19
|  |  | 物料排产 | 2022-02-21 | 2022-03-05
|  |  | 批次排产 | 2022-03-07 | 2022-03-09
|  |  | 车间生产进度汇总统计看板 | 2022-03-10 | 2022-03-12