## 封面
BTR SAP与MES系统对接
接口规范
Drafted by: Deloitte
Version: 1.0
Version Date: 2021.03.09

## 项目主计划
贝特瑞SAP ERP（二期）项目主计划
序号 | 任务 | 工作日 | 前置条件 | 负责人 | 协助人 | 计划 |  | 实际开始 |  | 状态 | 百分比 | 文档 | 备注 | 2021年二月 | [27 empty] | 2021年三月 | [30 empty] | 2021年四月 | [29 empty] | 2021年五月 | [30 empty] | 2021年六月 | [29 empty] | 2021年七月 | [30 empty] | 2021年八月 | [30 empty] | 2021年九月
[14 empty] | W36 | [6 empty] | W37 | [6 empty] | W38 | [6 empty] | W39 | [6 empty] | W40 | [6 empty] | W41 | [6 empty] | W42 | [6 empty] | W43 | [6 empty] | W44 | [6 empty] | W45 | [6 empty] | W46 | [6 empty] | W47 | [6 empty] | W48 | [6 empty] | W49 | [6 empty] | W50 | [6 empty] | W51 | [6 empty] | W52 | [6 empty] | W53 | [6 empty] | W54 | [6 empty] | W55 | [6 empty] | W56 | [6 empty] | W57 | [6 empty] | W58 | [6 empty] | W59 | [6 empty] | W60 | [6 empty] | W61 | [6 empty] | W62 | [6 empty] | W63 | [6 empty] | W64 | [6 empty] | W65 | [6 empty] | W66 | [6 empty] | W67
[6 empty] | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | time axis 2019-02-01 to 2019-09-12
第二阶段 | 实施推广优化（1家正极（江苏新科技）+6家负极公司+2家石墨烯公司+范围外新增3家公司：鸡西超碳、鸡西矿业、福建工厂<暂不确定是否只上财务和HR？>） 模块范围：SD/PP/MM/FICO/HR 接口范围：OA系统+综合管理平台+MES系统（需要确认是几套）+CRM系统（已经上了）+金税系统（暂时不上）+ERP(HR)->ERP
1 | 第一步：项目准备 | 9 |  | 德勤顾问 | 内部顾问 | 2021-02-18 | 2021-03-02
2 | 第二步：差异蓝图流程分析 | 41 |  | 德勤顾问 | 内部顾问、业务骨干 | 2021-03-01 | 2021-04-26
2.4 | 与外围系统进行需求确定 | 7 |  | 德勤顾问 | 流程负责人、业务组长、内部顾问、业务骨干 | 2021-04-01 | 2021-04-11
2.4.1 | 与外围系统讨论功能边界和范围 | 11 |  | 德勤顾问 | 流程负责人、业务组长、内部顾问、业务骨干 | 2021-04-01 | 2021-04-15
2.4.2 | 与外围系统集成清单 | 1 |  | 德勤顾问 | 流程负责人、业务组长、内部顾问、业务骨干 | 2021-04-19 | 2021-04-19
2.4.2 | 与外围系统讨论具体功能、接口及实现方式 | 9 |  | 德勤顾问 | 流程负责人、业务组长、内部顾问、业务骨干 | 2021-04-19 | 2021-04-29
2.9.1 | 蓝图设计阶段总结与验收 | 1 |  | 德勤顾问 | 内部顾问、业务骨干 | 2021-04-26 | 2021-04-30
3 | 第三步：系统实现 | 78 |  | 德勤顾问 | 内部顾问、业务骨干 | 2021-04-11 | 2021-07-28
3.4 | 外围系统联调测试 | 13 |  | 内/外部顾问 | 外围系统顾问 | 2021-05-16 | 2021-06-02
3.4.1 | 外围系统联调脚本准备 | 5 | #REF! | 内/外部顾问 | 外围系统顾问 | 2021-05-16 | 2021-05-21 |  |  |  |  | 《单元/集成/用户测试场景清单》 《单元/集成/用户测试脚本》
3.4.2 | 外围系统联调计划 | 2 | #REF! | 内/外部顾问 | 外围系统顾问 | 2021-05-20 | 2021-05-21 |  |  |  |  | 《单元/集成/用户验收测试计划 》
3.4.3 | 外围系统联调测试 | 6 | 3.4.2 | 内/外部顾问 | 外围系统顾问 | 2021-05-22 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 《单元/集成/用户测试报告》
3.4.4 | 外围系统联调测试问题修正 | 6 | 3.4.3 | 内/外部顾问 | 外围系统顾问 | 2021-05-27 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 《单元/集成/用户测试问题清单》
3.7 | SIT集成测试（含开发功能端到端的测试） | 40 |  | 内/外部顾问、外围系统顾问 | 业务骨干 | 2021-04-11 | 2021-06-05
3.7.1 | 准备SIT集成测试脚本（初稿）及计划 | 5 |  | 内/外部顾问、外围系统顾问 | 业务骨干 | 2021-04-11 | 2021-04-17 |  |  |  |  | 《单元/集成/用户测试场景清单》 《单元/集成/用户验收测试计划》 《单元/集成/用户验收测试脚本》
3.7.2 | SIT集成测试数据准备 | 15 |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-05-08
3.7.3 | SIT集成测试脚本修订（完善SAP步骤及T-CODE） | 10 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问、外围系统顾问 | 2021-04-18 | 2021-05-01 |  |  |  |  | 《单元/集成/用户测试报告》
3.7.4 | SIT集成测试脚本修订（增加外围系统步骤） | 5 |  |  |  | 2021-05-02 | 2021-05-08
3.7.5 | 顾问内部端到端测试 | 3 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问、外围系统顾问 | 2021-05-05 | 2021-05-08 |  |  |  |  | 《单元/集成/用户测试报告》
3.7.5 | 开展SIT集成测试 | 9 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问、外围系统顾问 | 2021-05-16 | 2021-05-27 |  |  |  |  | 《单元/集成/用户测试报告》
3.7.6 | SIT集成测试问题修正 | 9 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问、外围系统顾问 | 2021-05-21 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 《单元/集成/用户测试问题清单》
3.7.7 | SIT集成扩展测试（业务骨干加测其它场景) | 9 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问、外围系统顾问 | 2021-05-21 | 2021-06-02
4 | 第四步：上线准备 | 35 |  | 内/外部顾问 | N/A | 2021-05-31 | 2021-07-16
4.11 | 外围系统切换检查 | 11 | #REF! | 外围系统顾问 | PO顾问 | 2021-07-07 | 2021-07-21
4.11.1 | 外围系统切换检查 | 11 |  | 外围系统顾问 | PO顾问 | 2021-07-07 | 2021-07-21
4.14.1 | 上线切换动员会 | 0 |  | 内/外部顾问 | N/A | 2021-07-17 | 2021-07-18
5.4.1 | 业务结账时间点（如：7月31号 PM24:00） | 0 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问 | 2021-07-31 | 2021-07-31
5.4.2 | 业务停线 | 2 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问 | 2021-07-31 | 2021-08-03
5.4.3 | 原ERP系统（K/3）停止 | 0 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问 | 2021-07-31 | 2021-07-31
5.4.4 | 盘点及提交库存数据 | 1 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问 | 2021-08-01 | 2021-08-02
5.4.5 | K/3系统成本结账 | 2 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问 | 2021-08-01 | 2021-08-03
5.4.6 | 财务确认库存数量及期初库存金额 | 1 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问 | 2021-08-03 | 2021-08-03
5.4.7 | 初始化库存余额－MM【PRD 800系统】 | 2 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问 | 2021-08-04 | 2021-08-05
5.4.8 | 核查期初库存数据【PRD 800系统】 | 1 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问 | 2021-08-06 | 2021-08-06
5.4.9 | 上线切换期间生产系统增量静态数据补入 | 9 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问 | 2021-07-22 | 2021-08-03
5.5 | 外围数据初始化及现场数据标识更换 | 10 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问 | 2021-07-23 | 2021-08-05
5.5.1 | 外围系统数据改变相关程序及数据初始化 | 6 |  | 外围系统顾问 | 业务骨干 | 2021-07-23 | 2021-07-31
5.5.2 | 上线切换盘点及数据标识更换 | 8 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问 | 2021-07-23 | 2021-08-03
5.5.3 | 外围系统数据更新及切换 | 2 |  | 外围系统顾问 | 业务骨干 | 2021-08-04 | 2021-08-05
5.10.1 | 上线运行 | 18 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问 | 2021-08-04 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 切换数据签署文档
5.10.2 | 【PRD 810系统】系统拷贝 | 1 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问 | 2021-08-11 | 2021-08-11
5.10.3 | 模拟月结 | 3 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问 | 2021-08-12 | 2021-08-16 |  |  |  |  | 《财务月结指引及支持计划》
5.10.4 | 模拟月结问题总结 | 4 |  | 业务骨干 | 内/外部顾问 | 2021-08-17 | 2021-08-20
5.10.5 | 运维支持及调整 | 12 |  | 内/外部顾问 | 业务骨干 | 2021-08-08 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 《生产系统支持总结报告 》
5.10.6 | 月结支持 | 8 |  | 内/外部顾问 | 业务骨干 | 2021-08-25 | 2021-09-05 |  |  |  |  | 《财务月结指引及支持计划》 《系统验收报告》
Note on B47: 作者: 应早点开始，以给发现的问题的处理预留时间

## 正极接口清单
序号 | 外围系统 | IT负责人 | 业务负责人 | 外围系统接口人 | ERP接口人 | 接口所属模块 | 开发编号 | 优先级 | 接口名称 | 业务流说明 | 源系统 | 目标系统 | 同步/异步 | 触发方 | 频率 | 接口方案确认状态 | 接口方案确认时间（计划） | 接口方案确认时间（实际） | 接口开发状态 | 接口开发完成时间 （计划） | 接口开发完成时间 （实际） | 接口测试状态 | 业务顾问测试完成时间 （计划） | 业务顾问测试完成时间 （实际） | 业务骨干测试完成时间 （计划） | 业务骨干测试完成时间 （实际） | 接口方式 | 接口提供方 | 外围系统开发服务器地址（三元一期） | 外围系统开发服务器地址（三元二期） | 外围系统开发服务器地址（江苏负极） | 外围系统正式发服务器地址（P系统） | 备注
1 | MES一期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 廖庆军 | PP | PP022N | 高 | 物料主数据下传接口ERP->MES | 一、ERP系统定时传输新建或已修改的物料主数据（物料编码、物料描述、类型等）到MES系统。 二、MES系统接收ERP接口数据，按照更新标识做不同的逻辑处理。1.C：创建，MES系统新增数据；2.U：修改，MES系统检查已有数据并做更；3.D：删除，MES系统对已有数据做删除标记。 三、MES系统处理成功之后同步返回消息给SAP | ERP | MES | 同步 | ERP | 按需（10分钟读取） | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-01 |  | 未开始 | 2021-04-02 |  |  |  | PO/Webservice |  | 192.168.11.233 |  | 192.168.0.230 |  | 涉及MES的物料切换
2 | MES一期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 廖庆军 | PP | PP023N | 高 | 生产订单下传接口ERP->MES | 一、将ERP中已下达的生产订单（订单、产品编码、物料描述、订单数量、订单类型等）实时下发到MES、工序表、组件表 二、MES系统接收ERP接口数据，按照更新标识做不同的逻辑处理。1.C：创建，MES系统新增数据；2.U：修改，MES系统检查已有数据并做更；3.D：删除，MES系统对已有数据做删除标记。同步返回消息给SAP。 三、MES系统拆分工单，编制MES大批次号，先调用MM模块的批次对应的接口，并返回结果存储到ERP批次对应表。 | ERP | MES | 同步 | ERP | 按需（每分钟读取） | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-06 |  | 未开始 | 2021-04-12 |  |  |  | PO/Webservice
3 | MES一期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 廖庆军 | PP | PP024 | 高 | 生产投料、退料接口MES->ERP | 1.MES系统按派料单汇总领料时，仓管员在MES释放调度权给生产部，同步调用此接口，MES系统按物料号、大批次汇总数量后通过接口在ERP系统311调拨到线边仓，SAP过账后返回结果。 2.MES系统根据生产工单每发料或退料一次，按生产订单、物料号、大批次汇总，调用ERP接口实261时传输过账，SAP过账后返回结果。 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-13 |  | 未开始 | 2021-04-16 |  |  |  | PO/Webservice
4 | MES一期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 廖庆军 | PP | PP025 | 高 | 生产报工上传接口MES->ERP | MES系统定时报工报数，按生产订单、大工序、汇总工时、数量，调用ERP接口实时传输过账，SAP过账后返回结果。 **MES系统建立大工序与小工序对应表，MES系统按实际生产的小工序统计工时与产出数量，当生产大工序进入下一道大工序时（或整个生产订单加工完成），取上一大工序内小工序的工时累加，数量取最后一道小工序产出数量，通过接口传输给ERP报工报数确认过账。 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-17 |  | 未开始 | 2021-04-23 |  |  |  | PO/Webservice
5 | MES一期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 廖庆军 | PP | PP026 | 高 | 取消报工上传接口MES->ERP | MES系统查询已报工的记录，选择需要取消的条目，定时传输取消报工数据（包括确认号、确认计数器号），已关闭工单不允许取消报工，调用ERP接口同步过账后返回结果。 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-21 |  | 未开始 | 2021-04-23 |  |  |  | PO/Webservice
6 | MES一期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 廖庆军 | PP | PP027 | 高 | 生产入库、退库接口MES->ERP | 1.MES系统生成标签并打印小批次标签。 2.MES系统按生产订单、产品物料、大批次、汇总数量，调用此接口在ERP中成品/半成品入库过账或退库，并接受返回结果。 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-24 |  | 未开始 | 2021-04-29 |  |  |  | PO/Webservice
7 | MES一期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 胡蔚 | MM | MM005N | 高 | 采购入库下传接口ERP->MES | 1.ERP收货物料凭证推给MES，MES接收后同步返回消息给SAP；然后进行下一步动作，生成MES批次，打印标签等； 2.采购退货业务不做接口，先下架到平库，确认后在SAP中做退货。 | ERP | MES | 同步 | ERP | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-26 |  | 未开始 | 2021-04-30 |  |  |  | PO/Webservice
8 | MES一期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 胡蔚 | MM | MM006 | 高 | 批次对应MES->ERP | 调用ERP批次生成接口，生成大批次号与MES大批次对应关系，并存储在ERP系统自建表中。 | MES | ERP | 同步 | ERP | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-30 |  | 未开始 | 2021-05-08 |  |  |  | PO/Webservice
9 | MES一期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 胡蔚 | MM | MM007 | 高 | 条码打印MES->ERP | 支持MES打印条码，同步ERP条码表；MES需要本地保存，MES读取条码信息，读取MES本地条码表，不读取ERP条码表。 | MES | ERP | 同步 | ERP | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-28 |  | 未开始 | 2021-05-06 |  |  |  | PO/Webservice
10 | MES一期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 胡蔚 | MM | MM008 | 高 | 检验批特征值上传接口MES->ERP | MES入库批次，检验完成后，实时将检验特征值上传到ERP(比表、振实、粒度等) | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-30 |  | 未开始 | 2021-05-08 |  |  |  | PO/Webservice
11 | MES一期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 胡蔚 | MM | MM009 | 高 | 质检状态转换接口MES->ERP | MES入库批次检验完成后，实时把判定结果（判定类型：1合格、2不合格、…… ）推送ERP，将质检状态转换结果上传到ERP系统 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-30 |  | 未开始 | 2021-05-08 |  |  |  | PO/Webservice
12 | MES一期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 程磊 | SD | SD001N | 高 | 销售出库信息下传接口ERP->MES | 1.品质在SAP按照交货单确认批次，输入需要发货的批次和数量； 2.仓库根据品质输入的批次结果确认准备发货，手动点击发送，将交货单信息发送至MES系统； 3.MES系统接收SAP发送的交货单，同步返回消息给SAP；然后根据交货单详细的物料、批次、数量信息进行上下架操作； 4.根据交货类型区分是上架还是下架； | ERP | MES | 同步 | ERP | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-05-08 |  | 未开始 | 2021-05-11 |  |  |  | PO/Webservice
13 | MES一期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 程磊 | SD | SD002 | 高 | 按照交货单回传下架信息MES->ERP | MES完成上下架操作后，按照交货单号将上下架完成的信息回传到ERP，更新交货单状态 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-05-11 |  | 未开始 | 2021-05-12 |  |  |  | PO/Webservice
14 | MES一期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 廖庆军 | PP | PP028 | 中 | 库存对账单接口ERP->MES | ERP系统通过接口读取MES系统库存数据，按双方库存对比显示红绿灯标识 | ERP | MES | 异步 | ERP | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-05-11 |  | 未开始 | 2021-05-13 |  |  |  | PO/Webservice
1 | MES二期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 廖庆军 | PP | PP022N | 高 | 物料主数据下传接口ERP->MES | 一、ERP系统定时传输新建或已修改的物料主数据（物料编码、物料描述、类型等）到MES系统。 二、MES系统接收ERP接口数据，按照更新标识做不同的逻辑处理。1.C：创建，MES系统新增数据；2.U：修改，MES系统检查已有数据并做更；3.D：删除，MES系统对已有数据做删除标记。 三、MES系统处理成功之后同步返回消息给SAP | ERP | MES | 同步 | ERP | 按需（10分钟读取） | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-01 |  | 未开始 | 2021-04-02 |  |  |  | PO/Webservice |  | 192.168.11.233 |  | 192.168.0.230 |  | 涉及MES的物料切换
2 | MES二期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 廖庆军 | PP | PP023N | 高 | 生产订单下传接口ERP->MES | 一、将ERP中已下达的生产订单（订单、产品编码、物料描述、订单数量、订单类型等）实时下发到MES、工序表、组件表 二、MES系统接收ERP接口数据，按照更新标识做不同的逻辑处理。1.C：创建，MES系统新增数据；2.U：修改，MES系统检查已有数据并做更；3.D：删除，MES系统对已有数据做删除标记。同步返回消息给SAP。 三、MES系统拆分工单，编制MES大批次号，先调用MM模块的批次对应的接口，并返回结果存储到ERP批次对应表。 | ERP | MES | 同步 | ERP | 按需（每分钟读取） | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-06 |  | 未开始 | 2021-04-12 |  |  |  | PO/Webservice
3 | MES二期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 廖庆军 | PP | PP024 | 高 | 生产投料、退料接口MES->ERP | 1.MES系统按派料单汇总领料时，仓管员在MES释放调度权给生产部，同步调用此接口，MES系统按物料号、大批次汇总数量后通过接口在ERP系统311调拨到线边仓，SAP过账后返回结果。 2.MES系统根据生产工单每发料或退料一次，按生产订单、物料号、大批次汇总，调用ERP接口实261时传输过账，SAP过账后返回结果。 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-13 |  | 未开始 | 2021-04-16 |  |  |  | PO/Webservice
4 | MES二期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 廖庆军 | PP | PP025 | 高 | 生产报工上传接口MES->ERP | MES系统定时报工报数，按生产订单、大工序、汇总工时、数量，调用ERP接口实时传输过账，SAP过账后返回结果。 **MES系统建立大工序与小工序对应表，MES系统按实际生产的小工序统计工时与产出数量，当生产大工序进入下一道大工序时（或整个生产订单加工完成），取上一大工序内小工序的工时累加，数量取最后一道小工序产出数量，通过接口传输给ERP报工报数确认过账。 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-17 |  | 未开始 | 2021-04-23 |  |  |  | PO/Webservice
5 | MES二期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 廖庆军 | PP | PP026 | 高 | 取消报工上传接口MES->ERP | MES系统查询已报工的记录，选择需要取消的条目，定时传输取消报工数据（包括确认号、确认计数器号），已关闭工单不允许取消报工，调用ERP接口同步过账后返回结果。 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-21 |  | 未开始 | 2021-04-23 |  |  |  | PO/Webservice
6 | MES二期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 廖庆军 | PP | PP027 | 高 | 生产入库、退库接口MES->ERP | 1.MES系统生成标签并打印小批次标签。 2.MES系统按生产订单、产品物料、大批次、汇总数量，调用此接口在ERP中成品/半成品入库过账或退库，并接受返回结果。 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-24 |  | 未开始 | 2021-04-29 |  |  |  | PO/Webservice
7 | MES二期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 胡蔚 | MM | MM005N | 高 | 采购入库下传接口ERP->MES | 1.ERP收货物料凭证推给MES，MES接收后同步返回消息给SAP；然后进行下一步动作，生成MES批次，打印标签等； 2.采购退货业务不做接口，先下架到平库，确认后在SAP中做退货。 | ERP | MES | 同步 | ERP | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-26 |  | 未开始 | 2021-04-30 |  |  |  | PO/Webservice
8 | MES二期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 胡蔚 | MM | MM006 | 高 | 批次对应MES->ERP | 调用ERP批次生成接口，生成大批次号与MES大批次对应关系，并存储在ERP系统自建表中。 | MES | ERP | 同步 | ERP | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-30 |  | 未开始 | 2021-05-08 |  |  |  | PO/Webservice
9 | MES二期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 胡蔚 | MM | MM007 | 高 | 条码打印MES->ERP | 支持MES打印条码，同步ERP条码表；MES需要本地保存，MES读取条码信息，读取MES本地条码表，不读取ERP条码表。 | MES | ERP | 同步 | ERP | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-28 |  | 未开始 | 2021-05-06 |  |  |  | PO/Webservice
10 | MES二期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 胡蔚 | MM | MM008 | 高 | 检验批特征值上传接口MES->ERP | MES入库批次，检验完成后，实时将检验特征值上传到ERP(比表、振实、粒度等) | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-30 |  | 未开始 | 2021-05-08 |  |  |  | PO/Webservice
11 | MES二期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 胡蔚 | MM | MM009 | 高 | 质检状态转换接口MES->ERP | MES入库批次检验完成后，实时把判定结果（判定类型：1合格、2不合格、…… ）推送ERP，将质检状态转换结果上传到ERP系统 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-30 |  | 未开始 | 2021-05-08 |  |  |  | PO/Webservice
12 | MES二期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 程磊 | SD | SD001N | 高 | 销售出库信息下传接口ERP->MES | 1.品质在SAP按照交货单确认批次，输入需要发货的批次和数量； 2.仓库根据品质输入的批次结果确认准备发货，手动点击发送，将交货单信息发送至MES系统； 3.MES系统接收SAP发送的交货单，同步返回消息给SAP；然后根据交货单详细的物料、批次、数量信息进行上下架操作； 4.根据交货类型区分是上架还是下架； | ERP | MES | 同步 | ERP | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-05-08 |  | 未开始 | 2021-05-11 |  |  |  | PO/Webservice
13 | MES二期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 程磊 | SD | SD002 | 高 | 按照交货单回传下架信息MES->ERP | MES完成上下架操作后，按照交货单号将上下架完成的信息回传到ERP，更新交货单状态 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-05-11 |  | 未开始 | 2021-05-12 |  |  |  | PO/Webservice
14 | MES二期 | 白乐乐 | 贺文捷 | 凌玉豪 | 廖庆军 | PP | PP028 | 中 | 库存对账单接口ERP->MES | ERP系统通过接口读取MES系统库存数据，按双方库存对比显示红绿灯标识 | ERP | MES | 异步 | ERP | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-05-11 |  | 未开始 | 2021-05-13 |  |  |  | PO/Webservice

## 负极接口业务清单
序号 | 外围系统 | IT负责人 | 业务负责人 | 外围系统接口人 | ERP接口人 | 接口所属模块 | 开发编号 | 优先级 | 接口名称 | 业务流说明 | 源系统 | 目标系统 | 同步/异步 | 触发方 | 频率 | 接口方案确认状态 | 接口方案确认时间（计划） | 接口方案确认时间（实际） | 接口开发状态 | 接口开发完成时间 （计划） | 接口开发完成时间 （实际） | 接口测试状态 | 业务顾问测试完成时间 （计划） | 业务顾问测试完成时间 （实际） | 业务骨干测试完成时间 （计划） | 业务骨干测试完成时间 （实际） | 接口方式 | 接口提供方 | 外围系统开发服务器地址（三元一期） | 外围系统开发服务器地址（三元二期） | 外围系统开发服务器地址（江苏负极） | 外围系统正式发服务器地址（P系统） | 备注
1 | MES | 白乐乐 | 郭昌亮 | 宋志伟 | 廖庆军 | PP | PP022N | 高 | 物料主数据下传接口ERP->MES | 一、ERP系统定时传输新建或已修改的物料主数据（物料编码、物料描述、类型等）到MES系统。 二、MES系统接收ERP接口数据，按照更新标识做不同的逻辑处理。1.C：创建，MES系统新增数据；2.U：修改，MES系统检查已有数据并做更；3.D：删除，MES系统对已有数据做删除标记。 三、MES系统处理成功之后同步返回消息给SAP | ERP | MES | 同步 | ERP | 按需（10分钟读取） | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-01 |  | 未开始 | 2021-04-02 |  |  |  | PO/Webservice |  | 192.168.11.233 |  | 192.168.0.230 |  | 涉及MES的物料切换
2 | MES | 白乐乐 | 郭昌亮 | 宋志伟 | 廖庆军 | PP | PP023N | 高 | 生产订单下传接口ERP->MES | 一、将ERP中已下达的生产订单（订单、产品编码、物料描述、订单数量、订单类型等）实时下发到MES、工序表、组件表 二、MES系统接收ERP接口数据，按照更新标识做不同的逻辑处理。1.C：创建，MES系统新增数据；2.U：修改，MES系统检查已有数据并做更；3.D：删除，MES系统对已有数据做删除标记。同步返回消息给SAP。 三、MES系统拆分工单，编制MES大批次号，先调用MM模块的批次对应的接口，并返回结果存储到ERP批次对应表。 | ERP | MES | 同步 | ERP | 按需（每分钟读取） | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-06 |  | 未开始 | 2021-04-12 |  |  |  | PO/Webservice
3 | MES | 白乐乐 | 郭昌亮 | 宋志伟 | 廖庆军 | PP | PP024 | 高 | 生产投料、退料接口MES->ERP | 1.MES系统按派料单汇总领料时，仓管员在MES释放调度权给生产部，同步调用此接口，MES系统按物料号、大批次汇总数量后通过接口在ERP系统311调拨到线边仓，SAP过账后返回结果。 2.MES系统根据生产工单每发料或退料一次，按生产订单、物料号、大批次汇总，调用ERP接口实261时传输过账，SAP过账后返回结果。 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-13 |  | 未开始 | 2021-04-16 |  |  |  | PO/Webservice
4 | MES | 白乐乐 | 郭昌亮 | 宋志伟 | 廖庆军 | PP | PP025 | 高 | 生产报工上传接口MES->ERP | MES系统定时报工报数，按生产订单、大工序、汇总工时、数量，调用ERP接口实时传输过账，SAP过账后返回结果。 **MES系统建立大工序与小工序对应表，MES系统按实际生产的小工序统计工时与产出数量，当生产大工序进入下一道大工序时（或整个生产订单加工完成），取上一大工序内小工序的工时累加，数量取最后一道小工序产出数量，通过接口传输给ERP报工报数确认过账。 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-17 |  | 未开始 | 2021-04-23 |  |  |  | PO/Webservice
5 | MES | 白乐乐 | 郭昌亮 | 宋志伟 | 廖庆军 | PP | PP026 | 高 | 取消报工上传接口MES->ERP | MES系统查询已报工的记录，选择需要取消的条目，定时传输取消报工数据（包括确认号、确认计数器号），已关闭工单不允许取消报工，调用ERP接口同步过账后返回结果。 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-21 |  | 未开始 | 2021-04-23 |  |  |  | PO/Webservice
6 | MES | 白乐乐 | 郭昌亮 | 宋志伟 | 廖庆军 | PP | PP027 | 高 | 生产入库、退库接口MES->ERP | 1.MES系统生成标签并打印小批次标签。 2.MES系统按生产订单、产品物料、大批次、汇总数量，调用此接口在ERP中成品/半成品入库过账或退库，并接受返回结果。 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-24 |  | 未开始 | 2021-04-29 |  |  |  | PO/Webservice
7 | MES | 白乐乐 | 郭昌亮 | 宋志伟 | 胡蔚 | MM | MM005N | 高 | 采购入库下传接口ERP->MES | 1.ERP收货物料凭证推给MES，MES接收后同步返回消息给SAP；然后进行下一步动作，生成MES批次，打印标签等； 2.采购退货业务不做接口，先下架到平库，确认后在SAP中做退货。 | ERP | MES | 同步 | ERP | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-26 |  | 未开始 | 2021-04-30 |  |  |  | PO/Webservice
8 | MES | 白乐乐 | 郭昌亮 | 宋志伟 | 胡蔚 | MM | MM006 | 高 | 批次对应MES->ERP | 调用ERP批次生成接口，生成大批次号与MES大批次对应关系，并存储在ERP系统自建表中。 | MES | ERP | 同步 | ERP | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-30 |  | 未开始 | 2021-05-08 |  |  |  | PO/Webservice
9 | MES | 白乐乐 | 郭昌亮 | 宋志伟 | 胡蔚 | MM | MM007 | 高 | 条码打印MES->ERP | 支持MES打印条码，同步ERP条码表；MES需要本地保存，MES读取条码信息，读取MES本地条码表，不读取ERP条码表。 | MES | ERP | 同步 | ERP | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-28 |  | 未开始 | 2021-05-06 |  |  |  | PO/Webservice
10 | MES | 白乐乐 | 郭昌亮 | 宋志伟 | 胡蔚 | MM | MM008 | 高 | 检验批特征值上传接口MES->ERP | MES入库批次，检验完成后，实时将检验特征值上传到ERP(比表、振实、粒度等) | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-30 |  | 未开始 | 2021-05-08 |  |  |  | PO/Webservice
11 | MES | 白乐乐 | 郭昌亮 | 宋志伟 | 胡蔚 | MM | MM009 | 高 | 质检状态转换接口MES->ERP | MES入库批次检验完成后，实时把判定结果（判定类型：1合格、2不合格、…… ）推送ERP，将质检状态转换结果上传到ERP系统 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-04-30 |  | 未开始 | 2021-05-08 |  |  |  | PO/Webservice
12 | MES | 白乐乐 | 郭昌亮 | 宋志伟 | 程磊 | SD | SD001N | 高 | 销售出库信息下传接口ERP->MES | 1.品质在SAP按照交货单确认批次，输入需要发货的批次和数量； 2.仓库根据品质输入的批次结果确认准备发货，手动点击发送，将交货单信息发送至MES系统； 3.MES系统接收SAP发送的交货单，同步返回消息给SAP；然后根据交货单详细的物料、批次、数量信息进行上下架操作； 4.根据交货类型区分是上架还是下架； | ERP | MES | 同步 | ERP | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-05-08 |  | 未开始 | 2021-05-11 |  |  |  | PO/Webservice
13 | MES | 白乐乐 | 郭昌亮 | 宋志伟 | 程磊 | SD | SD002 | 高 | 按照交货单回传下架信息MES->ERP | MES完成上下架操作后，按照交货单号将上下架完成的信息回传到ERP，更新交货单状态 | MES | ERP | 同步 | MES | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-05-11 |  | 未开始 | 2021-05-12 |  |  |  | PO/Webservice
14 | MES | 白乐乐 | 郭昌亮 | 宋志伟 | 廖庆军 | PP | PP028 | 中 | 库存对账单接口ERP->MES | ERP系统通过接口读取MES系统库存数据，按双方库存对比显示红绿灯标识 | ERP | MES | 异步 | ERP | 按需 | 进行中 | 2021-03-23 |  | 未开始 | 2021-05-11 |  | 未开始 | 2021-05-13 |  |  |  | PO/Webservice

## 1.物料主数据下传接口ERP->MES
物料主数据接口 |  |  |  | 业务逻辑说明： | MES系统接收ERP接口数据，按照更新标识做不同的逻辑处理。1.C：创建，MES系统新增数据；2.U：修改，MES系统检查已有数据并做更；3.D：删除，MES系统对已有数据做删除标记。MES系统处理成功之后更新数据状态，如未成功则定时重复处理或预警。
接口方式 | 异步
发起方 | ERP | 接收方 | MES
请求字段
SAP | [6 empty] | PO | MES中间表：materialMasterData
结构/编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑） | Mapping | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 备注
1 | werks | CHAR | 4 | 工厂 |  | 2030 |  | werks | varchar | 50 | 工厂
2 | matnr | CHAR | 40 | 物料编号 |  | 2010010001 |  | matnr | varchar | 50 | 物料编号
3 | maktx | CHAR | 40 | 物料描述(zh) |  | S18 |  | maktx | varchar | 50 | 物料描述(zh)
4 | zzxhgg | CHAR | 40 | 规格型号 |  |  |  | zzxhgg | varchar | 50 | 规格型号
5 | maktx1 | CHAR | 40 | 物料描述(en) |  |  |  | maktx1 | varchar |  | 物料描述(en)
6 | pstat | CHAR | 1 | 质检标识 维护状态 |  | 0：质检（待检），1：非限制（合格），2：不合格 |  | pstat | int |  | 质检标识 维护状态 | 0：质检（待检），1：非限制（合格），2：不合格
7 | brgew | QUAN | 13 | 毛重 |  |  |  | brgew | float |  | 毛重
8 | ntgew | QUAN | 13 | 净重 |  |  |  | ntgew | float |  | 净重
9 | meins | UNIT | 3 | 基本单位 |  | KG |  | meins | varchar |  | 基本单位 | 最好做到统一：kg
10 | ekgrp | CHAR | 3 | 采购组 |  |  |  | ekgrp | varchar |  | 采购组
11 | eknam | CHAR | 40 | 采购组描述 |  |  |  | eknam | varchar |  | 采购组描述
12 | bstme | UNIT | 3 | 采购单位 |  |  |  | bstme | varchar |  | 采购单位
13 | addDT | CHAR | 40 | 物料来料时间 |  | 传输日期 |  | addDT | CHAR | 40 | 物料来料时间 | 传输日期
14 | BISMT | CHAR | 40 | 旧物料号 |  |  |  | BISMT | CHAR | 40 | 旧物料号
15 | MATKL | CHAR | 9 | 物料组 |  |  |  | MATKL | CHAR | 9 | 物料组
16 | LVORM | CHAR | 1 | 物料删除标识 |  | X:标识删除 |  | LVORM | CHAR | 1 | 物料删除标识 | X:标识删除
17 | UPDKZ | CHAR | 10 | 更新标识 |  | C：创建，U：修改：D：删除 |  | UPDKZ | CHAR | 10 | 更新标识 | C：创建，U：修改：D：删除
18 | mtart | CHAR | 4 | 物料类型 |  | Z001:化学品 Z002:成品 Z003:半成品 Z004:原材料 Z005:包材 Z006:辅助性物料 Z007:非生产性物料 Z008:客供料 |  | mtart | CHAR | 4 | 物料类型
19 | reserved1 | CHAR | 10 | 预留字段1 |  |  |  | reserved1 | CHAR |  | 预留字段1
20 | reserved2 | CHAR | 10 | 预留字段2 |  |  |  | reserved2 | CHAR |  | 预留字段2
21 | reserved3 | CHAR | 10 | 预留字段3 |  |  |  | reserved3 | CHAR |  | 预留字段3
22 | reserved4 | CHAR | 10 | 预留字段4 |  |  |  | reserved4 | CHAR |  | 预留字段4
23 | reserved5 | CHAR | 10 | 预留字段5 |  |  |  | reserved5 | CHAR |  | 预留字段5
| STEMFROM | CHAR | 4 | 系统来源 |  | GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES
返回字段 |  |  |  |  | 服务提供方
SAP | [6 empty] | PO | CLM_JZX
编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑） | Mapping | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 备注
1 | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | 必输 | S:成功、E:失败 |  | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | S:成功、E:失败
2 | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息 | 可选 | 错误信息 |  | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息详细描述 | 错误信息
示例报文
请求报文
<soap:Envelope xmlns:soap=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/> <soap:Header> <Header> <auth:authentication xmlns:auth=http://insighttax.deloitte.com//authentication> <sourceSystemCode/> <targetServiceCode/> <targetServiceVersion/> <businessValue/> <resultCode/> <userName>test</userName> <userPassword>test</userPassword> </auth:authentication> </Header> </soap:Header> <soap:Body> <ns2:handleExpence xmlns:ns2=http://webservice.vat.tms.deloitte.com/> <serviceCode>CEXPITEM</serviceCode> <serviceComment>新建费用单据</serviceComment> <serviceDataList> <expenseHeaderID>来源费用单据ID</expenseHeaderID> <sourceExpenseClaimCode>来源费用单号</sourceExpenseClaimCode> <sourceSystemCode>来源系统</sourceSystemCode> <expenseClaimBy>创建人员工号</expenseClaimBy> <expenseClaimByEmail>创建人邮箱前缀</expenseClaimByEmail> <expenseName>创建人姓名</expenseName> <orgCode>组织编码</orgCode> <orgName>组织名称</orgName> <basTaxPayerName>单据所属纳税主体名称</basTaxPayerName> <taxPayerCode>单据所属纳税人识别号</taxPayerCode> <deptCode>部门编码</deptCode> <deptName>部门名称</deptName> <vendorCode>供应商编码</vendorCode> <vendorName>供应商名称</vendorName> <supplierTaxPayerNum>供应商纳税人识别号</supplierTaxPayerNum> <projectCode>项目编码</projectCode> <projectName>项目名称</projectName> <contractNumber>合同编号</contractNumber> <contractName>合同名称</contractName> <expenseClaimDate>创建日期</expenseClaimDate> <reversalDate>冲销时间</reversalDate> <postDate>入账时间</postDate> <postStatus>更新状态</postStatus> <attribute1>扩展字段1</attribute1> <attribute2>扩展字段2</attribute2> <attribute3>扩展字段3</attribute3> <attribute4>扩展字段4</attribute4> <attribute5>扩展字段5</attribute5> </serviceDataList> </ns2:handleExpence> </soap:Body> </soap:Envelope>
响应报文
<soap:Envelope xmlns:soap=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/> <soap:Body> <ns2:handleExpenceResponse xmlns:ns2=http://webservice.vat.tms.deloitte.com/> <return> <returnCode>200</returnCode> <returnMsg>Success</returnMsg> <resultList> <expenseHeaderID>9DEB8F24-C8CB-40B3-ACCE-BF8036A3B4</expenseHeaderID> </resultList> </return> </ns2:handleExpenceResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>
消息体数据项 | 说明
returncode | 调用结果，200为成功，非200为失败。系统保留200以内为系统错误值。 常用错误值： 1：内部发生错误 2：访问被拒绝，可能由于权限原因 3：无效的数据 4：无效的数据键 5：输入的信息有误 6：重复的数据键值 7：重复的数据 8：删除限制 9：逻辑处理错误 10：数据不匹配，前端数据与后台数据版本不一致，需要刷新 20：没有实现指定功能
returnmsg | 调用成功时返回反馈信息（如果有），失败时返回错误信息。
resultlist | 包体数组，包括一个或多个数据项（对象）。

## 2.生产订单下传接口ERP->MES
生产订单接口 |  |  | 业务逻辑说明： | MES系统接收ERP接口数据，按照更新标识做不同的逻辑处理。1.C：创建，MES系统新增数据；2.U：修改，MES系统检查已有数据并做更；3.D：删除，MES系统对已有数据做删除标记。MES系统处理成功之后更新数据状态，如未成功则定时重复处理或预警。
MES中间表：OrderHeaderData
表格(Tables)-ZXST_AFPO
字段 | 参考类型 | 数据类型 | 长度 | 小数点 | 说明 |  |  | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 备注
AUFNR | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | 生产订单号 |  |  | AUFNR | varchar | 50 | 生产订单号
AUART | AUART | CHAR | 12 | 0 | 生产订单类型 |  |  | AUART | varchar | 50 | 生产订单类型 | 需要明确订单的所有类型，方便后续查询匹配
WERKS | WERKS_D | CHAR | 4 |  | 工厂代码 |  |  | WERKS | CHAR | 4 | 工厂 | 工厂代码
MATNR | MATNR | CHAR | 40 | 0 | 物料编号 |  |  | MATNR | varchar | 50 | 物料编号 | 理解为该订单对应的“生产产品代码”，ZP02研发生产订单描述前半截
MAKTX | MAKTX | CHAR | 40 | 0 | 物料描述 |  |  | MAKTX | varchar | 50 | 物料描述
MATKL | MATKL | CHAR | 9 | 0 | 物料群组 |  |  | MATKL | varchar | 50 | 物料群组
PSMNG | CO_PSMNG | QUAN | 13 | 3 | 生产订单总数量 |  |  | PSMNG | float | 53 | 生产订单总数量
GWEMG | CO_WEMNG | QUAN | 13 | 3 | 已交货入库数量 |  |  | GWEMG | float | 53 | 已交货入库数量
MEINS | LAGME | UNIT | 3 | 0 | 单位 |  |  | MEINS | varchar | 50 | 单位 | 统一为“kg”
BLQTY | MENGE_D | QUAN | 13 | 3 | 生产未清数量 |  |  | BLQTY | float | 53 | 生产未清数量 | 生产订单总数量-已交货入库数量
GSTRP | CO_GSTRP | DATS | 8 |  | 开始日期 |  |  | GSTRP | datetime |  | 开始日期
GSUZP | CO_GSUZP | TIMS | 8 |  | 开始时间 |  |  | GSUZP | datetime |  | 开始时间
GLTRP | CO_GLTRP | DATS | 8 |  | 结束日期 |  |  | GLTRP | datetime |  | 结束日期
GLUZP | CO_GLUZP | TIMS | 8 |  | 结束时间 |  |  | GLUZP | datetime |  | 结束时间
ERDAT | AUFERFDAT | DATS | 8 |  | 建立日期 |  |  | ERDAT | datetime |  | 建立日期
ERFZEIT | CO_INS_TIME | TIMS | 6 |  | 建立时间 |  |  | ERFZEIT | datetime |  | 建立时间
UPDKZ | UPDKZ_D | CHAR | 10 |  | 更新标识：C：创建，U：修改：D：删除 |  |  | UPDKZ | varchar | 50 | 更新标识 | C：创建，U：修改：D：删除
OLFNR | CHAR | CHAR | 40 |  | 旧工单号码（卸货点） |  |  | OLFNR | CHAR | 40 |  | 旧工单号码
STEMFROM | 系统来源 | CHAR（4） |  |  | GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES
表格(Tables)-ZXST_AFVC | [7 empty] | MES中间表：OrderAFVCData
参数名称 | 参考类型 | 数据类型 | 长度 | 小数点 | 说明 |  |  | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 备注
AUFNR | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | 生产订单号 |  |  | AUFNR | varchar | 50 | 生产订单号
VORNR | VORNR | CHAR | 4 |  | 操作/活动编号（工序） |  |  | VORNR | CHAR | 4 |  | 操作/活动编号（工序号）0010
ARBPL | ARBPL | CHAR | 8 |  | 工作中心 |  |  | ARBPL | CHAR | 8 |  | 工作中心
LTXA1 | LTXA1 | CHAR | 40 |  | 工序说明 |  |  | processSteps | varchar | 50 | 工艺步骤 | 大工序描述
flag |  | varchar | 50 |  | 工艺状态(未开始，进行中，已完成) |  |  | flag | varchar | 50 | 工艺状态 | 未开始，进行中，已完成 三个状态
processVersion |  | CHAR | 50 |  | 此订单生产用到的工艺版本（ERP不用） |  |  | processVersion | varchar | 50 | 工艺版本 | 此订单生产用到的工艺版本（ERP不用）
isfo |  | CHAR | 20 |  | N:三元为正极;LFP:为磷铁 |  |  | isfo | varchar | 20 | 磷铁正极区分 | N:三元为正极;LFP:为磷铁
UPDKZ | UPDKZ_D | CHAR | 1 | 0 | 更新标识：C：创建，U：修改：D：删除 |  |  | UPDKZ | CHAR | 1 |  | 更新标识：C：创建，U：修改：D：删除
STEMFROM | 系统来源 | CHAR（4） |  |  | GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES |  |  | MES中间表：OrderRESBData
表格(Tables)-ZXST_RESB | [7 empty] | 上表主要是存储基本订单的工艺信息。一次性传入多条信息，以表格方式传入，行数据体现。后续根据需求再进行增加
参数名称 | 参考类型 | 数据类型 | 长度 | 小数点 | 说明 |  |  | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 备注
AUFNR | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | 生产订单号 |  |  | AUFNR | varchar | 50 | 生产订单号
RSNUM | RSNUM | NUMC | 10 | 0 | 预留号 |  |  | RSNUM | NUMC | 10 | 预留号
RSPOS | RSPOS | NUMC | 4 | 0 | 预留行号 |  |  | RSPOS | NUMC | 4 | 预留行号
POSNR | APOSN | CHAR | 4 | 0 | 外部行项目(10.20.30…) |  |  | POSNR | CHAR | 4 | 外部行项目(10.20.30…)
WERKS | WERKS_D | CHAR | 4 | 0 | 工厂 |  |  | WERKS | CHAR | 4 | 工厂
LGORT | LGORT_D | CHAR | 4 | 0 | 储存地点 |  |  | LGORT | CHAR | 4 | 储存地点：磷铁和三元默认都是线边仓发料，库位代码：6001
MATNR | MATNR | CHAR | 40 | 0 | 物料编号 |  |  | marc-matnr | varchar | 50 | 该订单用到的原材料的物料编号
mtart |  | CHAR | 4 | 0 | 物料类型 |  |  | mtart | CHAR | 4 | 物料类型
CHARG | CHARG | CHAR | 10 | 0 | 批次 |  |  | bigBatch | varchar | 50 | 原材料大批次号
BDMNG | BDMNG | QUAN | 13 | 3 | 需求数量 |  |  | GAMNG | int |  | 原材料大批次数量
MEINS | MEINS | UNIT | 3 | 0 | 单位 |  |  | MEINS | UNIT | 3 |  | 单位
SOBKZ | 特殊库存标识 | CHAR（1） |  |  |  |  | SOBKZ | CHAR（1） |  | 特殊库存标识
KDAUF | 销售订单号 | CHAR（10） |  |  | 可为空 |  | LGORT1 | CHAR（4） |  | 收货库存地点
KDPOS | 销售订单行号 | NUMC（6） |  |  | 可为空 |  | CHARG | CHAR（10） |  | 批次号码
UPDKZ | UPDKZ_D | CHAR | 1 | 0 | 更新标识：C：创建，U：修改：D：删除 |  |  | UPDKZ | CHAR | 1 |  | 更新标识：C：创建，U：修改：D：删除
STEMFROM | 系统来源 | CHAR（4） | GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES |  |  |  |  | 上表主要是存储基本订单的原材料用料信息。一次性传入多条信息，以表格方式传入，行数据体现。后续根据需求再进行增加
MES收到上边三个表的订单相关信息后，会进行订单信息整合，然后由现场做计划的人根据提供的大致工艺，选择相应的工艺路径，继而根据工艺路径生成每道工序的投收计划
源码(SourceCode)
返回字段 | [7 empty] | 返回字段
SAP | [7 empty] | SAP
编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑） |  | 编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑）
1 | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | 必输 | S:成功、E:失败 |  | 1 | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | 必输 | S:成功、E:失败
2 | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息 | 可选 | 错误信息 |  | 2 | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息 | 可选 | 错误信息
[13 empty] | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑）
[13 empty] | 必输 | S:成功、E:失败
[13 empty] | 可选 | 错误信息

## 3.生产投料、超领、退料接口MES->ERP
生产发料退料接口 |  | 业务逻辑说明： | 1.MES系统按备料单汇总领料时，仓管员在WMS释放调度权给生产部，同步调用此接口，MES系统按物料号、大批次汇总数量后通过接口在ERP系统311调拨到线边仓，SAP过账后返回结果。 2.MES系统根据生产工单每发料或退料一次，按生产订单、物料号、大批次汇总，调用ERP接口实时传输过账，SAP过账后返回结果。 3. 生产领料311调拨，发货库存地点为1001，收货6001；261线边仓发料，发货库存地点默认为6001，收货地点为空。 | [8 empty] | Batch_PutTask
输入说明（MES传输） | [6 empty] | SAP | MES中间表：Batch_PutTask
字段 | 名称 | 类型 | 说明 | 范围 | 默认值 | 相关ABAP字段 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 备注
ZID | MES流水号 | NUMC（32） |  |  |  |  | ZID | NUMC（32） |  | MES流水号
BUDAT | 过账日期 | DATS（8） | 非空时取传输值，否则取系统日期 |  |  |  | BUDAT | DATS（8） |  | 过账日期 | 非空时取传输值，否则取系统日期
AUFNR | 订单号 | CHAR（12） |  |  |  |  | AUFNR | CHAR（12） |  | 订单号
MATNR | 物料号 | CHAR（18） |  | 原料编码 |  |  | MATNR | CHAR（18） |  | 物料号 |  | 原料编码
GAMNG | 基本数量 | QUAN（13） | 基本单位数量 |  |  |  | GAMNG | QUAN（13） |  | 基本数量 | 基本单位数量
WERKS | 工厂 | CHAR（4） |  | 2030：三元；2031：磷铁 |  |  | WERKS | CHAR（4） |  | 工厂 |  | 2030：三元；2031：磷铁
LGORT | 发货库存地点 | CHAR（4） |  |  |  |  | LGORT | CHAR（4） |  | 发货库存地点
LGORT1 | 收货库存地点 | CHAR（4） |  |  |  |  | LGORT1 | CHAR（4） |  | 收货库存地点
CHARG | 批次号码 | CHAR（10） |  | 大批次号 |  |  | CHARG | CHAR（10） |  | 批次号码 |  | 大批次号
BWART | 移动类型 | CHAR（3） | 311/312/323/324/261/262/201/202/411/412 | 261：生产投料 262：生产退料 311：调拨 312:调拨冲销 323：物料未做判定，还在质检库存发生调拨； 324：物料未做判定，还在质检库存发生调拨的冲销； 201：部门领料 202：部门领料冲销； 411：寄售库存转为自有库存； 412：寄售库存转为自有库存的冲销 |  |  | BWART | CHAR（3） |  | 移动类型 | 311/312/261/262/Z61/Z62 | 261：发料，262：退料
SOBKZ | 特殊库存标识 | CHAR（1） |  | MES判断如果当前库存是寄售库存则给本字段传入K |  |  | SOBKZ | CHAR（1） |  | 特殊库存标识
KDAUF | 销售订单号 | CHAR（10） |  |  | 可为空 |  | LGORT1 | CHAR（4） |  | 收货库存地点
KDPOS | 销售订单行号 | NUMC（6） |  |  | 可为空 |  | CHARG | CHAR（10） |  | 批次号码
KOSTL | 成本中心 | CHAR（10） |  |  | 可为空 |  | KOSTL | CHAR（10） |  | 成本中心 |  | 可为空
MEINS | 单位 | CHAR（3）
LIFNR | 供应商编码 | CHAR(10) |  | MES判断如果当前库存是寄售库存则给本字段传入供应商编号
STEMFROM | 系统来源 | CHAR（4） | GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES
输出说明（SAP返回） | [6 empty] | 返回字段
编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑） | SAP
1 | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | 必输 | S:成功、E:失败 | 编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑）
2 | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息 | 可选 | 错误信息 | 1 | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | 必输 | S:成功、E:失败
[7 empty] | 2 | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息 | 可选 | 错误信息

## 4.生产报工上传接口MES->ERP
生产报工接口 |  | 业务逻辑说明： | MES系统定时报工报数，按生产订单、大工序、汇总工时、数量，调用ERP接口实时传输过账，SAP过账后返回结果。 **MES系统建立大工序与小工序对应表，MES系统按实际生产的小工序统计工时与产出数量，当生产大工序进入下一道大工序时（或整个生产订单加工完成），取上一大工序内小工序的工时累加，数量取小工序产出数量最小值，通过接口传输给ERP报工报数确认过账。
MES传入 | [7 empty] | SAP与MES字段一致
表格(Tables)- TXI_CONF | [7 empty] | MES中间表：TXI_CONF
字段 | 参考类型 | 数据类型 | 长度 | 小数点 | 说明
REFERORDER | Z_REFERORDER | CHAR | 36 | 0 | 外围系统产生记录的主键ID | 外围系统产生记录的主键ID
REFERITEM | RSROW | NUMC | 6 | 0 | 外围系统产生记录的行号 | 外围系统产生记录的行号
STEMFROM | Z_STFRM | CHAR | 4 | 0 | 系统来源 | GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES
AUFNR | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | 订单号 | 外围系统提供
VORNR | VORNR | CHAR | 4 | 0 | 工序号 | 外围系统提供
KTSCH | KTSCH | CHAR | 7 | 0 | 工序代码 | 工序代码 | 例如：203001
ARWKS | WERKS_D | CHAR | 4 | 0 | 工厂 | 外围系统提供 | 三元2030，磷铁2031
LINED_DESC | CR_KTEXT | CHAR | 40 | 0 | 工序描述 | 外围系统提供
WRTNR_DESC | CR_KTEXT | CHAR | 40 | 0 | 加工组说明 | 外围系统提供 | 8~20点白班A，反之为夜班B
GOODS_QTY | RU_LMNGA | QUAN | 13 | 3 | 产出的良品数 | 外围系统提供
SCRAP_QTY | RU_XMNGA | QUAN | 13 | 3 | 产出的废品数 | 外围系统提供
MEINH | RU_VORME | UNIT | 3 | 0 | 订单单位 | 外围系统提供
GRUND | CO_AGRND | CHAR | 4 | 0 | 废品原因 | 外围系统提供 | 为空
MACHTIME | RU_ISMNG | QUAN | 13 | 3 | 机器工时值 | 外围系统提供
MACHUNIT | CO_ISMNGEH | UNIT | 3 | 0 | 时间单位 | 外围系统提供 | MIN
LABORTIME | RU_ISMNG | QUAN | 13 | 3 | 人工工时值 | 外围系统提供
LABORUNIT | CO_ISMNGEH | UNIT | 3 | 0 | 时间单位 | 外围系统提供
SETUPTIME | RU_ISMNG | QUAN | 13 | 3 | 用电量 | 外围系统提供
SETUPUNIT | CO_ISMNGEH | UNIT | 3 | 0 | 单位 | 外围系统提供 | KWH
ME01TIME | RU_ISMNG | QUAN | 13 | 3 | 氮气用量 | 外围系统提供
ME01UNIT | CO_ISMNGEH | UNIT | 3 | 0 | 单位 | 外围系统提供 | M3
ME02TIME | RU_ISMNG | QUAN | 13 | 3 | 制费工时 | 由SAP系统存储时产生
ME02UNIT | CO_ISMNGEH | UNIT | 3 | 0 | 时间单位 | 由SAP读取
ME03TIME | RU_ISMNG | QUAN | 13 | 3 | 其他气体用量 | 外围系统提供
ME03UNIT | CO_ISMNGEH | UNIT | 3 | 0 | 单位 | 外围系统提供 | M3
BUDAT | BUDAT | DATS | 8 | 0 | 过账日期 | 外围系统提供 | 20200917
EXT_DATETIME | PYC_DATE_TIME | CHAR | 20 | 0 | 外部系统日期时间 | 外围系统提供 | 如：20200817103030
EXT_ACOUNT | TPM_EXT_ACC_TEXT | CHAR | 30 | 0 | 外部系统账户 | 外围系统提供
EXT_NAME1 | RSIS_E_NAME | CHAR | 30 | 0 | 外部系统账户名称 | 外围系统提供
EXT_EQUIPNO | PHIN_D_EXTEQUI | CHAR | 30 | 0 | 外部设备，如PC机或移动设备名称 | 外围系统提供
输出说明（SAP返回）
编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑）
1 | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | 必输 | S:成功、E:失败
2 | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息 | 可选 | 错误信息
3 | RUECK | NUMC | 10 |  | 可选 | 操作完成的确认编号
4 | RMZHL | NUMC | 8 |  | 可选 | 确认计数器

## 5.取消报工上传接口MES->ERP
取消报工接口 |  | 业务逻辑说明： | MES系统查询已报工的记录，选择需要取消的条目，定时传输取消报工数据（包括确认号、确认计数器号），已关闭工单不允许取消报工，调用ERP接口同步过账后返回结果。
MES | [5 empty] | SAP | MES中间表：Cancel_job
输入参数(Importing) | 输入 |  |  |  |  | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 备注
参数名称 | 参考类型 | 数据类型 | 长度 | 小数点 | 说明
IM_REFERORDER | Z_REFERORDER | CHAR | 36 | 0 | 参考号码 | RUECK | NUMC | 10 | 0 | 操作完成的确认编号
IM_REFERITEM | RSROW | NUMC | 6 | 0 | 行号 | RMZHL | NUMC | 8 | 0 | 确认计数器
STEMFROM | Z_STFRM | CHAR | 4 | 0 | 系统来源：GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES | STEMFROM | CHAR | 4 | 0 | 系统来源
表格(Tables)- EX_RET2
字段 | 参考类型 | 数据类型 | 长度 | 小数点 | 说明 | 返回
TYPE | BAPI_MTYPE | CHAR | 1 | 0 | 消息类型: S 成功,E 错误,W 警告,I 信息,A 中断 | BAPI_MTYPE | CHAR | 1
MESSAGE | BAPI_MSG | CHAR | 220 | 0 | 消息文本 | BAPI_MSG | CHAR | 220

## 6.生产入库、退库接口MES->ERP
生产入库退库接口 |  | 业务逻辑说明： | 1.MES系统先调用MM模块的物料标签的接口，生成标签并打印小批次标签。 2.MES系统按生产订单、产品物料、大批次汇总数量，调用此接口在ERP过账并接受返回结果。 3.生产入库默认库位7001
输入说明（MES传输） | 生产订单最后一道工序完成报入库，中间工序不需要报入库 | [5 empty] | 返回 | SAP | MES中间表：Production_storage_withdrawal
字段 | 名称 | 类型 | 说明 | 范围 | 条形码 | 默认值 | 相关ABAP字段 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 备注
ZID | MES流水号 | NUMC（32） | [5 empty] | ZID | NUMC（32） |  | MES流水号
BUDAT | 过账日期 | DATS（8） | 非空时取传输值，否则取系统日期 |  |  |  |  | BUDAT | DATS（8） |  | 过账日期
AUFNR | 订单号 | CHAR（12） | [5 empty] | AUFNR | CHAR（12） |  | 订单号
MATNR | 物料号 | CHAR（18） | [5 empty] | MATNR | CHAR（18） |  | 物料号
GAMNG | 基本数量 | QUAN（13） | 基本单位数量 |  |  |  |  | GAMNG | QUAN（13） |  | 基本数量
WERKS | 工厂 | CHAR（4） | [5 empty] | WERKS | CHAR（4） |  | 工厂
LGORT | 库存地点 | CHAR（4） | [5 empty] | LGORT | CHAR（4） |  | 库存地点
CHARG | 批次号码 | CHAR（10） | [5 empty] | CHARG | CHAR（10） |  | 批次号码
SCPH | 生产批号 | CHAR（40） | MES编码的大批次 |  |  |  |  | SCPH | CHAR（40） |  | 生产批号
HSDAT | 生产日期 | DATS（8） | [5 empty] | HSDAT | DATS（8） |  | 生产日期
BWART | 移动类型 | CHAR（3） | 101入库，102冲销/副产品531/532 |  |  |  |  | BWART | CHAR（3） |  | 移动类型
SOBKZ | 特殊库存标识 | CHAR（1） | [5 empty] | SOBKZ | CHAR（1） |  | 特殊库存标识
KDAUF | 销售订单号 | CHAR（10） |  |  | 可为空 |  |  | LGORT1 | CHAR（4） |  | 收货库存地点
KDPOS | 销售订单行号 | NUMC（6） |  |  | 可为空 |  |  | CHARG | CHAR（10） |  | 批次号码
KOSTL | 成本中心 | CHAR（10） |  |  | 可为空 |  |  | KOSTL | CHAR（10） |  | 成本中心 |  | 可为空
MEINS | 单位 | CHAR（3） | [5 empty] | MEINS | CHAR（3） |  | 单位
STEMFROM | 系统来源 | CHAR（4） | GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES
输出说明（SAP返回）
编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑）
1 | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | 必输 | S:成功、E:失败
2 | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息 | 可选 | 错误信息

## 7.MM采购入库接口ERP->MES
输入说明（SAP传输） | [6 empty] | 返回 | MES中间表：MATDOC
字段 | 名称 | 类型 | 说明 | 范围 | 条形码 | 默认值 | 相关ABAP字段 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 备注
ZID | MES流水号 | NUMC（32） | [5 empty] | 与ERP 一致 |  |  |  |  | MATDOC
BUDAT | 过账日期 | DATS（8） | 非空时取传输值，否则取系统日期
AUFNR | 订单号 | CHAR（12）
MATNR | 物料号 | CHAR（18）
GAMNG | 基本数量 | QUAN（13） | 基本单位数量
MEINS | 单位 | CHAR（3）
WERKS | 工厂 | CHAR（4）
LGORT | 发货库存地点 | CHAR（4）
LGORT1 | 收货库存地点 | CHAR（4）
CHARG | 批次号码 | CHAR（10）
HSDAT | 生产日期 | DATS（8）
BWART | 移动类型 | CHAR（3） | 101/102 | 101：采购入库； 102：采购退库
SOBKZ | 特殊库存标识 | CHAR（1）
KDAUF | 销售订单号 | CHAR（10） |  |  | 可为空
KDPOS | 销售订单行号 | NUMC（6） |  |  | 可为空
EBELN | 采购订单 | CHAR(10)
EBELP | 行项目 | NUMC(5)
LIFNR | 供应商代码 | CHAR(10)
NAME1 | 供应商 | CHAR(35) | 名称
LICHA | 供应商批次 | CHAR(15)
MBLNR | 物料凭证编号 | CHAR(10)
ZEILE | 物料凭证中的项目 | NUMC(4)
INSMK | 库存类型 | CHAR(1) | 库存状态 |  |  |  | 0：质检（待检），1：非限制（合格），2：不合格
KOSTL | 成本中心编号 | CHAR(10)
LTEXT | 成本中心描述 | CHAR(20)
KTEXT | 内部订单描述 | CHAR(40);
STEMFROM | 系统来源 | CHAR（4） | GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES
输出说明（MES返回）
编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑）
1 | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | 必输 | S:成功、E:失败
2 | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息 | 可选 | 错误信息

## 8.批次对应接口MES->ERP
MES输入：
结构/编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑） | MES中间表：batch_relationship
1 | MATNR | CHAR | 40 | 物料号 | Y
| STEMFROM | 系统来源 | CHAR（4） | GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES
输出说明（SAP返回）
编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑）
1 | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | 必输 | S:成功、E:失败
2 | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息 | 可选 | 错误信息
3 | MATNR | CHAR | 40 | 物料号
4 | CHARG | CHAR | 10 | 批次号码

## 9.条码接口MES->ERP
结构/编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑） | MES中间表：ZBARCODE
1 | BUDAT | DATS | 8 | 创建日期 |  | 取条码当天生成日期
2 | BARCODEID | CHAR | 20 | 条码ID |  | 条码生成自动分配ID；
3 | BARCODETYPE | CHAR | 1 | 条码类型 |  | 1-外购件，2-自制件，3-仓内周转
4 | MATNR | CHAR | 40 | 物料号 | Y
5 | WERKS | CHAR | 4 | 工厂 | Y |  |  | 420
6 | CHARG | CHAR | 10 | 批次 | Y |  |  | 485
7 | ZMTZ38 | CHAR | 30 | 内部大批号 |  | MES推送的大批号保存，对应保存在批次特征值；ERP打印用户人工维护大批号； |  | 485
8 | ZPACKNO | CHAR | 2 | 包号 |  | 每包的包号； |  | 511
9 | GAMNG | QUAN | 13 | 数量 | Y |  |  | 485
10 | MEINS | CHAR | 3 | 单位 | Y |  |  | 521
11 | PACKINGWEIGHT | CHAR | 10 | 包装重量（KG/包） |  |  |  | 524
12 | BARCODESOURCE | CHAR | 1 | 条码来源 |  | 1-ERP，2-MES，3-WMS，4-PDA |  | 526
13 | KZBEW | CHAR | 1 | 条码标识 |  | +：入库，-：出库 |  | 526
14 | MBLNR | CHAR | 10 | 物料凭证编号 |  |  |  | 41
15 | ZEILE | NUMC | 4 | 物料凭证中的项目
16 | USER | CHAR | 20 | 创建用户
| SUPPLIERCODE | CHAR | 30 | 供应商代码
| NAME2 | CHAR | 35 | 供应商名称
| STEMFROM | 系统来源 | CHAR（4） | GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES
输出说明（SAP返回）
编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑）
1 | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | 必输 | S:成功、E:失败
2 | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息 | 可选 | 错误信息

## 10.检验批特征值接口MES->ERP
输入说明（MES传输）
字段 | 名称 | 类型 | 说明 | 范围 | 条形码 | 默认值 | 相关ABAP字段 | 一个大批次检验多次的以第一次检验结果传输ERP
MATNR | 物料号 | CHAR（18）
CHARG | 批次 | CHAR（10） | [5 empty] | MES中间表：DetectionCharacteristicValue
ZMTZ07 | D10 | CHAR（30） | d10（μm）
ZMTZ08 | D50 | CHAR（30） | d50（μm）
ZMTZ09 | D90 | CHAR（30） | d90（μm）
ZMTZ10 | Dmax | CHAR（30） | Dmax（μm）
ZMTZ11 | SSA | CHAR（30） | SSA（高博）
ZMTZ12 | Tap | CHAR（30） | Tap（g/cm3）
ZMTZ13 | C% | CHAR（30） | 微量S（%）
ZMTZ14 | PH | CHAR（30）
ZMTZ15 | 磁性物质 | CHAR（30） | 磁性物质总量(mg/kg)
ZMTZ16 | Fe | CHAR（30） | Fe（mg/kg）
ZMTZ17 | 硫 | CHAR（30） | 备用字段
ZMTZ18 | D002 | CHAR（30）
ZMTZ19 | 软化点 | CHAR（30）
ZMTZ20 | 残炭量 | CHAR（30）
ZMTZ21 | 灰分 | CHAR（30）
ZMTZ22 | 挥发分 | CHAR（30）
ZMTZ23 | 真密度 | CHAR（30）
ZMTZ24 | 吸油量 | CHAR（30）
ZMTZ25 | 磁性异物 | CHAR（30）
ZMTZ26 | 容量 | CHAR（30） | 嵌锂比容量
ZMTZ27 | 效率 | CHAR（30）
ZMTZ28 | D50 | CHAR（30） | 粒度
ZMTZ29 | 残碱OH- | CHAR（30）
ZMTZ36 | 残碱CO32- | CHAR（30）
ZMTZ30 | 主元素 | CHAR（30） | Pb（mg/kg）
ZMTZ31 | 成分 | CHAR（30） | P（mg/kg）
ZMTZ32 | SEM | CHAR（30） | Ni（mg/kg）
ZMTZ33 | XRD | CHAR（30） | Co（mg/kg）
ZMTZ34 | 扣电 | CHAR（30） | 扣电（0.1C）
ZMTZ41 | Fe | CHAR（30） | Fe/P（mol）
ZMTZ42 | 水分 | CHAR（30） | 水分（%）
ZMTZ43 | C% | CHAR（30） | 微量C（%）
ZMTZ44 | 压实密度 | CHAR（30） | 压实密度（g/cm3）
ZMTZ45 | 金属颗粒 | CHAR（30）
ZMTZ46 | 扣电(0.5C） | CHAR（30）
ZMTZ47 | 纯度（%） | CHAR（30）
ZMTZ48 | 铁熔出 | CHAR（30）
ZMTZ49 | Al | CHAR（30） | Al（mg/kg）
ZMTZ50 | Mn | CHAR（30） | Mn（mg/kg）
ZMTZ51 | Li | CHAR（30） | Li（mg/kg）
ZMTZ52 | Mg | CHAR（30） | Mg（mg/kg）
ZMTZ53 | Zn | CHAR（30） | Zn（mg/kg）
ZMTZ54 | Cu | CHAR（30） | Cu（mg/kg）
ZMTZ55 | Ti | CHAR（30） | Ti（mg/kg）
ZMTZ56 | Si | CHAR（30） | Si%（mg/kg）
ZMTZ57 | K | CHAR（30） | K（mg/kg）
ZMTZ58 | Na | CHAR（30） | Na（mg/kg）
ZMTZ59 | Cr | CHAR（30） | Cr（mg/kg）
ZMTZ60 | Ca | CHAR（30） | Ca（mg/kg）
ZMTZ71 | D99 | CHAR（30） | d99（μm）
ZMTZ61 | Dmin | CHAR（30） | Dmin（μm）
ZMTZ900 | 备用字段1
ZMTZ901 | 备用字段2
ZMTZ902 | 备用字段3
ZMTZ903 | 备用字段4
ZMTZ904 | 备用字段5
ZMTZ905 | 备用字段6
ZMTZ906 | 备用字段7
ZMTZ907 | 备用字段8
ZMTZ908 | 备用字段9
ZMTZ909 | 备用字段10
ZMTZ910 | 备用字段11
ZMTZ911 | 备用字段12
ZMTZ912 | 备用字段13
ZMTZ913 | 备用字段14
ZMTZ914 | 备用字段15
ZMTZ915 | 备用字段16
ZMTZ916 | 备用字段17
ZMTZ917 | 备用字段18
ZMTZ918 | 备用字段19
ZMTZ919 | 备用字段20
ZMTZ38 | 生产批号 | CHAR（30）
ZMTZ62 | 筛上残留量 | CHAR（30）
ZMTZ63 | SSA(麦克） | CHAR（30）
ZMTZ72 | SSA(康塔） | CHAR（30）
ZMTZ73 | SSA(贝世德） | CHAR（30）
ZMTZ74 | 纤维物 | CHAR（30）
ZMTZ75 | 正100目 | CHAR（30）
ZMTZ76 | 负325目 | CHAR（30）
ZMTZ77 | 松装 | CHAR（30）
STEMFROM | 系统来源 | CHAR（4） | GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES
输出说明（SAP返回） | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑）
编号 | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | 必输 | S:成功、E:失败
1 | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息 | 可选 | 错误信息
2

## 11.质检结果判定接口MES->ERP
输入说明（MES传输） | MES增加一个人工选择大批次结果判断界面：如果检验结果出现小批次既有合格又有不合格的情况，由用户选择触发合格多少数量，不合格多少数量，然后通过接口传输到ERP系统过账。
字段 | 名称 | 类型 | 说明 | 范围 | 条形码 | 默认值 | 相关ABAP字段
ZID | MES流水号 | NUMC（32） | [5 empty] | MES中间表：QC_determination
BUDAT | 过账日期 | DATS（8） | 非空时取传输值，否则取系统日期
AUFNR | 订单号 | CHAR（12）
MATNR | 物料号 | CHAR（18）
GAMNG | 基本数量 | QUAN（13） | 基本单位数量
WERKS | 工厂 | CHAR（4）
LGORT | 发货库存地点 | CHAR（4） |  |  |  |  | 当前做质检判定是物料所在的仓位
LGORT1 | 收货库存地点 | CHAR（4） |  |  |  |  | 当质检判定结果为不合格时，不合格的仓库地点
CHARG | 批次号码 | CHAR（10）
HSDAT | 生产日期 | DATS（8）
BWART | 移动类型 | CHAR（3） |  |  |  |  | 当ACTIONTYPE 是C时，为321,当ACTIONTYPE 是M时,为311
SOBKZ | 特殊库存标识 | CHAR（1）
KDAUF | 销售订单号 | CHAR（10）
KDPOS | 销售订单行号 | NUMC（6）
EBELN | 采购订单 | CHAR(10)
EBELP | 行项目 | NUMC(5)
LIFNR | 供应商代码 | CHAR(10)
NAME1 | 供应商 | CHAR(35) | 名称
LICHA | 供应商批次 | CHAR(15)
MBLNR | 物料凭证编号 | CHAR(10)
ZEILE | 物料凭证中的项目 | NUMC(4)
MJAHR | 物料凭证年度 | NUMC(4) |  |  |  |  | 指采购收货的物料凭证对应的年度，或者是生产工单收货入库时的凭证年度
INSMK | 库存类型 | CHAR(1) | 库存状态 |  |  |  | 0：质检（待检），1：非限制（合格），2：不合格
ZQCUD | 质检判定 | CHAR(1) | 1-合格 2-不合格 3-让步接收
ACTIONTYPE | 操作类型 | CHAR(1) |  |  |  |  | C:判定 M:改判
ZID_OLD | 被改判的记录流水号 | NUMC（32） |  |  |  |  | 当操作类型为改判的时候必须输入被改判的记录流水号
STEMFROM | 系统来源 | CHAR（4） | GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES
输出说明（SAP返回）
编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑）
1 | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | 必输 | S:成功、E:失败
2 | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息 | 可选 | 错误信息

## 12.销售交货单上下架需求
SD：销售交货单上下架需求
接口方式 | 同步
发起方 | ERP | 接收方 | MES |  | 服务提供方 | ERP
请求字段
ERP | [6 empty] | PO | MES中间表：
结构/编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑） | Mapping | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 备注
1 | LFART | CHAR | 4 | 交货单类型 | 必输 | 业务类型，发货/退货
2 | VBELN | CHAR | 10 | 交货单号 | 必输
3 | ZDELE | CHAR | 1 | 更新类型 | 必输 | C创建，U更新，D删除
4 | KUNAG | CHAR | 10 | 客户编码 | 可选 | 下单客户
5 | NAME1 | CHAR | 60 | 客户名称 | 可选
6 | KUNNR | CHAR | 10 | 送达方编码 | 可选 | 送货地址客户
7 | NAME2 | CHAR | 60 | 送达方名称 | 可选
8 | VKORG | CHAR | 4 | 销售组织 | 可选
9 | VTWEG | CHAR | 2 | 分销渠道 | 可选
10 | WERKS | CHAR | 4 | 工厂 | 可选
11 | LGORT | CHAR | 4 | 库存地点 | 可选 | 发货库存地
12 | POSNR | CHAR | 6 | 行号 | 必输
13 | MATNR | CHAR | 18 | 产品编码 | 可选
14 | KDMAT | CHAR | 18 | 客户物料编码 | 可选
15 | ARKTX | CHAR | 40 | 客户物料描述 | 可选
16 | LFIMG | QUAN | 13，3 | 数量 | 可选
17 | CHARG | CHAR | 10 | 批次 | 可选
18 | WADAT | DATE | 8 | 计划发货日期 | 必输
19 | ZDATE | DATE | 8 | 传输日期 | 必输
20 | ZTIMS | TIMS | 8 | 传输时间 | 必输
21 | ZYUL1 | CHAR | 40 | 备用1 | 可选
22 | ZYUL2 | CHAR | 40 | 备用2 | 可选
23 | ZYUL3 | CHAR | 40 | 备用3 | 可选
24 | ZYUL4 | CHAR | 40 | 备用4 | 可选
25 | ZYUL5 | CHAR | 40 | 备用5 | 可选
26 | ZYUL6 | CHAR | 40 | 备用6 | 可选
27 | ZYUL7 | CHAR | 40 | 备用7 | 可选
28 | ZYUL8 | CHAR | 40 | 备用8 | 可选
29 | ZYUL9 | CHAR | 200 | 备用9 | 可选
30 | ZYUL10 | CHAR | 200 | 备用10 | 可选
| MEINS | CHAR | 3 | 单位
| STEMFROM | CHAR | 4 | 系统来源 |  | GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES
返回字段 |  |  |  |  | 服务提供方
ERP | [6 empty] | PO | MES
编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑） | Mapping | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 备注
1 | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | 必输 | 成功、失败 |  | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | 成功、失败
2 | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息 | 可选 | 错误信息 |  | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息详细描述 | 错误信息
示例报文
请求报文
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Header> <Header> <auth:authentication xmlns:auth="http://insighttax.deloitte.com//authentication"> <sourceSystemCode/> <targetServiceCode/> <targetServiceVersion/> <businessValue/> <resultCode/> <userName>test</userName> <userPassword>test</userPassword> </auth:authentication> </Header> </soap:Header> <soap:Body> <ns2:handleExpence xmlns:ns2="http://webservice.vat.tms.deloitte.com/"> <serviceCode>CEXPITEM</serviceCode> <serviceComment>新建费用单据</serviceComment> <serviceDataList> <expenseHeaderID>来源费用单据ID</expenseHeaderID> <sourceExpenseClaimCode>来源费用单号</sourceExpenseClaimCode> <sourceSystemCode>来源系统</sourceSystemCode> <expenseClaimBy>创建人员工号</expenseClaimBy> <expenseClaimByEmail>创建人邮箱前缀</expenseClaimByEmail> <expenseName>创建人姓名</expenseName> <orgCode>组织编码</orgCode> <orgName>组织名称</orgName> <basTaxPayerName>单据所属纳税主体名称</basTaxPayerName> <taxPayerCode>单据所属纳税人识别号</taxPayerCode> <deptCode>部门编码</deptCode> <deptName>部门名称</deptName> <vendorCode>供应商编码</vendorCode> <vendorName>供应商名称</vendorName> <supplierTaxPayerNum>供应商纳税人识别号</supplierTaxPayerNum> <projectCode>项目编码</projectCode> <projectName>项目名称</projectName> <contractNumber>合同编号</contractNumber> <contractName>合同名称</contractName> <expenseClaimDate>创建日期</expenseClaimDate> <reversalDate>冲销时间</reversalDate> <postDate>入账时间</postDate> <postStatus>更新状态</postStatus> <attribute1>扩展字段1</attribute1> <attribute2>扩展字段2</attribute2> <attribute3>扩展字段3</attribute3> <attribute4>扩展字段4</attribute4> <attribute5>扩展字段5</attribute5> </serviceDataList> </ns2:handleExpence> </soap:Body> </soap:Envelope>
响应报文
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns2:handleExpenceResponse xmlns:ns2="http://webservice.vat.tms.deloitte.com/"> <return> <returnCode>200</returnCode> <returnMsg>Success</returnMsg> <resultList> <expenseHeaderID>9DEB8F24-C8CB-40B3-ACCE-BF8036A3B4</expenseHeaderID> </resultList> </return> </ns2:handleExpenceResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>
消息体数据项 | 说明
returncode | 调用结果，200为成功，非200为失败。系统保留200以内为系统错误值。 常用错误值： 1：内部发生错误 2：访问被拒绝，可能由于权限原因 3：无效的数据 4：无效的数据键 5：输入的信息有误 6：重复的数据键值 7：重复的数据 8：删除限制 9：逻辑处理错误 10：数据不匹配，前端数据与后台数据版本不一致，需要刷新 20：没有实现指定功能
returnmsg | 调用成功时返回反馈信息（如果有），失败时返回错误信息。
resultlist | 包体数组，包括一个或多个数据项（对象）。

## 13.上下架信息回传
SD：上下架信息回传 | [6 empty] | 返回
接口方式 | 同步
发起方 | MES | 接收方 | ERP |  | 服务提供方 | ERP
请求字段
ERP | [6 empty] | PO | MES中间表：Information_return
结构/编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑） | Mapping | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 备注
1 | VBELN | CHAR | 10 | 交货单号 | 必输
2 | ZWM | CHAR | 1 | 上下架完成 | 必输
3 | ZWMDATE | CHAR | 8 | 上下架日期 | 必输
4 | ZWMTIME | CHAR | 8 | 上下架时间 | 必输
5 | ZYUL1 | CHAR | 40 | 备用1
6 | ZYUL2 | CHAR | 40 | 备用2
7 | ZYUL3 | CHAR | 40 | 备用3
8 | ZYUL4 | CHAR | 40 | 备用4
9 | ZYUL5 | CHAR | 40 | 备用5
10 | ZYUL6 | CHAR | 40 | 备用6
11 | ZYUL7 | CHAR | 40 | 备用7
12 | ZYUL8 | CHAR | 40 | 备用8
13 | ZYUL9 | CHAR | 200 | 备用9
14 | ZYUL10 | CHAR | 200 | 备用10
| STEMFROM | CHAR | 4 | 系统来源 |  | GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES
| LGORT | varchar | 库位
| POSNR | varchar | 行号
| MATNR | varchar | 产品编码
返回字段 | LFIMG | varchar | 数量 |  | 服务提供方
ERP | CHARG | varchar | 批次 |  |  |  | PO | MES
编号 | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 字段必需/选择 | 备注（参考逻辑） | Mapping | 字段名 | 字段类型 | 长度 | 描述 | 备注
1 | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | 必输 | 成功、失败 |  | MSG_TYP | CHAR | 1 | 消息类型 | 成功、失败
2 | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息 | 可选 | 错误信息 |  | RET_MSG | CHAR | 220 | 消息详细描述 | 错误信息
示例报文
请求报文
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Header> <Header> <auth:authentication xmlns:auth="http://insighttax.deloitte.com//authentication"> <sourceSystemCode/> <targetServiceCode/> <targetServiceVersion/> <businessValue/> <resultCode/> <userName>test</userName> <userPassword>test</userPassword> </auth:authentication> </Header> </soap:Header> <soap:Body> <ns2:handleExpence xmlns:ns2="http://webservice.vat.tms.deloitte.com/"> <serviceCode>CEXPITEM</serviceCode> <serviceComment>新建费用单据</serviceComment> <serviceDataList> <expenseHeaderID>来源费用单据ID</expenseHeaderID> <sourceExpenseClaimCode>来源费用单号</sourceExpenseClaimCode> <sourceSystemCode>来源系统</sourceSystemCode> <expenseClaimBy>创建人员工号</expenseClaimBy> <expenseClaimByEmail>创建人邮箱前缀</expenseClaimByEmail> <expenseName>创建人姓名</expenseName> <orgCode>组织编码</orgCode> <orgName>组织名称</orgName> <basTaxPayerName>单据所属纳税主体名称</basTaxPayerName> <taxPayerCode>单据所属纳税人识别号</taxPayerCode> <deptCode>部门编码</deptCode> <deptName>部门名称</deptName> <vendorCode>供应商编码</vendorCode> <vendorName>供应商名称</vendorName> <supplierTaxPayerNum>供应商纳税人识别号</supplierTaxPayerNum> <projectCode>项目编码</projectCode> <projectName>项目名称</projectName> <contractNumber>合同编号</contractNumber> <contractName>合同名称</contractName> <expenseClaimDate>创建日期</expenseClaimDate> <reversalDate>冲销时间</reversalDate> <postDate>入账时间</postDate> <postStatus>更新状态</postStatus> <attribute1>扩展字段1</attribute1> <attribute2>扩展字段2</attribute2> <attribute3>扩展字段3</attribute3> <attribute4>扩展字段4</attribute4> <attribute5>扩展字段5</attribute5> </serviceDataList> </ns2:handleExpence> </soap:Body> </soap:Envelope>
响应报文
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns2:handleExpenceResponse xmlns:ns2="http://webservice.vat.tms.deloitte.com/"> <return> <returnCode>200</returnCode> <returnMsg>Success</returnMsg> <resultList> <expenseHeaderID>9DEB8F24-C8CB-40B3-ACCE-BF8036A3B4</expenseHeaderID> </resultList> </return> </ns2:handleExpenceResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>
消息体数据项 | 说明
returncode | 调用结果，200为成功，非200为失败。系统保留200以内为系统错误值。 常用错误值： 1：内部发生错误 2：访问被拒绝，可能由于权限原因 3：无效的数据 4：无效的数据键 5：输入的信息有误 6：重复的数据键值 7：重复的数据 8：删除限制 9：逻辑处理错误 10：数据不匹配，前端数据与后台数据版本不一致，需要刷新 20：没有实现指定功能
returnmsg | 调用成功时返回反馈信息（如果有），失败时返回错误信息。
resultlist | 包体数组，包括一个或多个数据项（对象）。

## 14.库存对账接口
库存对账单接口 |  | 业务逻辑说明： | ERP系统通过接口读取MES系统库存数据，按双方库存对比显示红绿灯标识 | [5 empty] | 返回
MES：视图V_inventory_erp | [6 empty] | SAP | MES中间表：
字段 | 名称 | 类型 | 说明 | 范围 | 条形码 | 默认值 | 字段名 | 字段类型 | 描述 | 备注
WERKS | 工厂 | CHAR（4） |  |  |  |  | WERKS | CHAR（4） | 工厂
MATNR | 物料 | CHAR（18） |  |  |  |  | MATNR | CHAR（18） | 物料
CKBH | 库存地点 | CHAR（4） |  |  |  |  | LGORT | CHAR（4） | 库存地点
CHARG | 批次 | CHAR（10） |  |  |  |  | CHARG | CHAR（10） | 批次
JLDW | 基本单位 | CHAR（3） |  |  |  |  | MEINS | CHAR（3） | 基本单位
SL | MES库存数量 | QUAN（13） |  |  |  |  | SL | MES库存数量 | QUAN（13）
STEMFROM | 系统来源 | CHAR（4） | GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES |  |  |  | STEMFROM | CHAR（4） | 系统来源 | GN1：三元一期MES； GN2：三元二期MES； LFP：磷铁MES； FJ1:负极一期MES